Première rencontre groupe de travail RTE canton de Genève

24.06.2021, siège Hospice Général (Genève)

Présents :

Sabina Cervoni (HG), Sandra Vilena (HG), Nadine Mudry (DCS), Philippe De Castro (OCE), Christophe Dunand (Réalise), Caroline Piffaretti (Apres-GE),  Emmanuel Reynaud (ATD 4t monde Frace), Sophie Swaton (Zoein), Monica Serlavos (Zoein), Thomas Polikar (Zoein)

Context et objectif de la réunion :

Rencontre à la suite du MISO avec les partenaires concernés pour voir l’état de connaissance et les attentes autour de l'opérationnalisation d’un Revenu de Transition Écologique (RTE) sur le canton de Genève.

Quelques éléments clés de réflexion :

- Fenêtre d’opportunité : Contexte politique propice à ce type d'expérimentation dans le Canton de Genève, Task Force employabilité créée par le Conseil d’Etat

  - Le projet RTE pourrait être défendu au sein de cette Task Force en tant que projet transversal (prochaine rencontre fin août).

- Besoin de repérer les besoins des quartiers et les nouveaux emplois à créer (définir des parcours types, par exemple, afin de prendre compte des différents potentiels et obstacles). Comment évaluer l’apport de ces nouveaux emplois ?

- Veiller à que cette expérimentation n’entre pas en contradiction  avec d’autres mesures sociales déjà existantes, ou encore le salaire minimum récemment accepté

- 3 points de réflexion fondamentaux : cadre légal, public cible et territoires d'expérimentation.

- Difficulté à auto-financer ces postes à 100% en quelques années. Comment penser le modèle économique pour ne pas être concurrent avec d’autres secteurs d’activité ?

Principales décisions :

- Un GT RTE est crée (partenariat public-privé)

- Lancer 3 projets pilotes dans le canton de Genève sur 3 communes différentes (Meyrin - déjà avancés, commune urbaine à définir, commune rurale à définir), inclure la rive droite ET sur la rive gauche.

Autres acteurs intéressants à contacter éventuellement :

- Neonomia - coopérative d’entrepreneurs salariés ?

- Syndicats ?

- Fondation Nomade ?

- Confignon ?

Prochaines étapes → réunion le 19 août 2021 (9h - 11h):

- Définir composition, rôles, responsabilités, gouvernance, besoins et ressources du GT-RTE